秦创卫办〔2019〕31号

秦皇岛市创建国家卫生城市指挥部办公室

关于省暗访调研指出问题整改情况的

报    告

省爱卫办：

2019年4月25日至26日，省爱卫办组织专家对我市创建国家卫生城市(以下简称创卫)工作进行了暗访调研，并以《河北省爱卫办关于秦皇岛市创建国家卫生城市第二次暗访情况的通报》(冀爱卫办［2019］10号)将存在问题反馈我市。按照省爱卫办要求，我市迅速行动，狠抓落实。现将整改情况报告如下：

一、领导重视狠抓整改

为确保创卫工作推进到位、整改到位，市委、市政府主要领导亲自检查调度创卫工作。市长张瑞书分别在4月27日、5月11日、5月24日、6月1日实地踏查并主持召开创卫工作调度会、推进会，专门解决创卫重点难点问题，特别是省第二次暗访通报的问题。为确保整改及时到位，市创卫指挥部将问题一一疏理，下发了《关于抓好省暗访调研通报问题整改落实工作的通知》，将问题分解到各区、市直各部门。并要求举一反三，制定专项工作规划，限期整改落实。市创卫办于5月12日邀请省爱卫办、省疾控中心专家对我市创卫问题进行专题培训，提高了整改质量，

二、整改工作完成情况

(一)海港区

1.“城市基础设施建设和日常管理有诸多问题”的整改。秦皇岛火车站东侧水体个别河道水面有较多漂浮垃圾的问题，水务部门已对该段进行打捞清理，现已清理完毕。主城区27座生活垃圾收集站共60个需更换垃圾运输集装箱、17个生活垃圾压缩箱已经签订合同，即将整改到位。城管执法部门按照创卫标准加强对垃圾收集站管理，对张庄小区垃圾收集站外溢垃圾进行清理，增加消杀除臭喷淋频次；对光明路个别门店向雨水收集口倾倒污水及餐厨垃圾行为限期整改；对牌匾杂乱或移动牌匾乱摆放、小广告乱贴、墙体不洁现象进行清理整治；对部分待建、拆迁工地未围挡或围档不规范问题，已责成拆迁工地按要求整改围挡施工。

2、“农贸（便民）市场建设和管理工作短板问题”的整改。海港区为民公司对所辖光明路市场及港城市场，均严格按照创卫要求对直接入口食品安装了“三防”设施。

3、“城中村、老旧小区卫生基础设施不足”的整改。东、西白塔岭村公厕数量不足，仍有旱厕公厕问题，现已改造完毕；东、西白塔岭村村民对村庄环境反映意见较大（村内街路基本未硬化、污水明沟排放）的问题，西港镇组织人员对东白塔岭村卫生进行治理，共清理村内各类积存垃圾1300余立方米；对街道两侧乱摆乱放、堆积杂物进行治理，对村内污水沟进行清理，对污水沟内漂浮物进行打捞。联系征拆企业对村庄入村道路进行硬化，安排5-6名环卫工人对村内卫生进行保洁；对泰山路南段两侧、河北大街西段路北文坛路至泰山路北侧商铺门前及周边卫生进行清理，对摊位外溢、牌匾老旧、占道经营、私搭乱建等问题进行治理，目前已清理完毕。

4、“食品安全问题比较突出”的整改。海港区市场监管局加大对食品经营者督促整改力度，做到亮证亮照经营，提升环境卫生质量。同时，按照创卫标准规范其经营行为。

5、“公共场所管理力度不够”的整改。海港区金山海鲜城及汉庭酒店10名从业人员全部进行了健康体检，并持有有效健康证明。莲花浴池已清理消毒柜，更换消毒液，消毒间设置规范，消毒措施上墙。

6、“病媒生物防治力度欠缺”的整改。执法人员已督促市精神卫生中心对面2家废旧物资收购站经营者清理了废旧物资，完成了整改。桥东南里小区、港务局小区毒饵站数量少或未见到问题，现已由海港区爱卫办统一购置布放，其他毒饵站短缺区域布放工作已经完成。

7、“全民健康教育设施不足”的整改。北环路街道办事处玉峰里小区和西港路街道办事处已按照要求设置《健康教育宣传栏》，完成了整改。

8、“创卫宣传气氛和医疗服务有待加强”的整改。海港医院感染管理科协同门诊部于5月17日再次对工作人员进行预检分诊制度、劳动纪律等方面培训，现已整改完毕。

(二)抚宁区

1、“城市基础设施建设和日常管理有诸多问题”的整改。西街村桥下乱倒垃圾，朝阳路道路两侧杂物垃圾遍地，西街村粪便随地流淌，骊城大街垃圾站二次污染，东大街垃圾箱未盖盖儿，朝阳路和小西街垃圾箱外壁有污渍及地面有污水，北二条垃圾箱外壁污秽且垃圾随意倾倒，朝阳路棚改区西侧垃圾随地乱丢，黄金庄道路两侧杂物垃圾遍地及墙上乱涂等问题，已全部整改完毕。

2、“农贸（便民）市场建设和管理工作短板问题”的整改。骊城大街店铺广告牌多重设置，健康大街和骊城大街有流动摊贩，东街临时市场临近休市时无撤场迹象和水产摊不符合要求等问题，已全部整改完毕。

3、“城中村、老旧小区卫生基础设施不足”的整改。黄金庄和金山大街全部拆除了旱厕，已整改完毕。

4、“食品安全问题比较突出”的整改。永进路岳记汤馆基本公示信息不全，已责成商家整改完毕。

5、“创卫宣传气氛和医疗服务有待加强”的整改。抚宁汽车站内存在吸烟问题，县医院存在相关科室无人值守和吸烟问题，已制定相关制度，整改完毕。

(三)山海关区

1、“城市基础设施建设和日常管理有诸多问题”的整改。角山路北街地坑式垃圾箱已进行加盖处理，并由环卫处督导润义公司加强管理，定时抽取垃圾渗滤液，垃圾清运车采取密闭式运输作业，避免垃圾暴露；针对北街村道路两侧排水沟不密闭、垃圾杂物多、异味严重等问题，区环卫处已督导润义公司进行彻底清理，同时加强卫生巡查及日常保洁工作，发现垃圾杂物及时进行清理；水泉街及南园大街（多个十字路口设置固定摊位占道）私搭乱建、“门前五包”不落实等问题已整改完毕；针对个别背街小巷路面破损问题，区市政处按计划进行修缮；区市场监管局、卫健局关停了26家有问题的“八小”行业，并取缔5家。以上问题已全部整改完毕。

2、“农贸（便民）市场建设和管理工作短板问题”的整改。针对铁新街市场（包括海鲜市场）、水泉市场、柴禾市市场内经营直接入口食品的摊贩缺少“三防”设施或设施不全不规范问题，市场监管部门即刻通知商户歇业，市场封闭关停，要求按照创卫标准进行改造提升，现已完成改造。

3、“城中村、老旧小区卫生基础设施不足”的整改。针对角山路北街村村民对村庄环境反映意见较大问题，第一关镇持续整治农村环境卫生，清理垃圾150 立方米，并对道路进行硬化；区环卫处举一反三，对各镇、各村的垃圾全面进行排查，彻底清除死角，健全长效管护机制，做到了垃圾日产日清。

4、“病媒生物防治力度欠缺”的整改。针对铁新街市场苍蝇密度较高问题，按相关要求规范布置防鼠、防蝇设施，目前已经提升改造完毕。

5、“全民健康教育设施不足”的整改。针对水泉市场、铁新街市场健教宣传栏设施不全问题，区卫健局加强对全区健康教育工作的督导，对居民小区、车站、城乡结合部健康教育宣传提出具体整改意见，共更换健康教育展牌120块。现已完成整改。

- 北戴河区

1.“城市基础设施建设和日常管理有诸多问题”的整改。开展基础设施改造提升行动，有计划、分批次地对不达标的垃圾收集站、厕所等环卫基础设施进行改造提升。目前垃圾收集站已经改造5座、拆除1座，全部整改完毕。

2、“农贸（便民）市场建设和管理工作短板问题”的整改。开展市场提档升级行动，严格对照创卫标准，对赤土山市场、刘庄市场、草厂中路市场进行提档升级，现已全部改造完毕。

3、“城中村、老旧小区卫生基础设施不足”的整改。聚焦老旧小区、城中村、城乡结合部等难点区域，开展集中行动，配齐环卫设施、清除“十乱”现象、清理垃圾死角，城乡结合部拆除97座户旱厕。

(五)秦皇岛开发区

1、“城市基础设施建设和日常管理有诸多问题”的整改。金色家园垃圾收集站已于5月10日关停不再运转。

2、“农贸（便民）市场建设和管理工作短板问题”的整改。邢庄市场内经营直接入口食品的摊贩“三防”设施不全或不规范，部分摊贩未亮证经营或无证（卡），外环境毒饵站数量少及警示标识不规范，邢庄市场健康教育宣传栏不符合创卫标准等问题，现已全部整改。

3、“公共场所管理力度不够”的整改。长江中道初昕国际造型从业人员未进行健康体检及店内消毒保洁措施不落实、消毒间设置不规范等问题已整改完毕。长江中道蓝色经典KTV有吸烟现象问题，已落实管理规范，整改完毕。

4、“病媒生物防治力度欠缺”的整改。泰和家园外环境毒饵站数量少、布置不规范、警示标识不规范，小区盆盆罐罐积水较多孳生蚊蝇等问题，已全部整改完毕。

5、“全民健康教育设施不足”的整改。泰和家园健康教育宣传不符合创卫标准问题，已按要求整改完毕。

三、下步工作要求

(一)继续坚持“晨检、夜查、周调度”制度。各区各部门主要领导要继续坚持“晨检、夜查、周调度”制度，强力推进各街道、各部门工作。基层主要领导要把主要精力放在创卫上，把创卫作为当前重中之重的工作，亲自部署，亲自检查，推动工作高效开展。

(二)狠抓创卫重点难点问题的解决。我市创卫重点难点问题主要集中在旱厕、菜市场、垃圾收运设施改造提升，老旧居民小区、城中村、城乡结合部“十乱”整治和基础设施改造，背街小巷路面硬化、绿化，“八小”行业监管，病媒生物防制等。在最后的冲刺阶段，要发动创卫重点成员单位，如城管、卫健、住建、农业农村、市场监管、商务、公安、旅游文广等部门，发扬连续作战的作风，坚决打好创卫攻坚战。

(三)坚持创卫义务劳动制度。动员全市各级党政机关、事业单位干部职工，迅速行动起来，定期到创卫重点难点部位开展义务劳动。重点解决乱贴乱画、乱排乱倒、乱停乱放、乱扯乱挂、清扫保洁、清运垃圾等问题。

(四)发动群众全面参与创卫活动。借鉴创建全国文明城市经验，充分调动群众参与的积极性，打一场高质量的“人民战争”。要通过广泛宣传来发动群众，传统媒体和新媒体要开足马力，开展声势浩大的宣传。要通过有效载体来凝聚群众，各级各部门要积极开展群众喜闻乐见的特色活动，教育引导群众自觉遵守社会公德，自觉搞好身边卫生，自觉投身创卫活动，把群众参与热情转化为实际行动。

特此报告。

# 秦皇岛市创建国家卫生城市指挥部办公室

# 2019年6月4日

秦皇岛市创卫指挥部办公室                   2019年6月4日印