**卫专**

第15期

秦皇岛市创建国家卫生

城市指挥部办公室 2019年6月16日

为迎接省爱卫办对我市创卫工作技术评估， 6月15日至16日，市创卫办组织重点单位专业人员，组成爱国卫生组织管理与健康教育组、市容环境卫生组、环境保护组、重点场所卫生组、食品安全和饮用水安全组、公共卫生与医疗服务组6个模拟考核组，会同5个督导分组，对全市五个城市建成区的100多个技术评估点位，按照创卫标准进行了模拟检查，现就具体检查情况报告如下：

一、爱国卫生组织管理与健康教育组

部分基层社区卫生服务中心存在爱卫档案资料内容不充实、编排不规范等现象，还需继续对资料进行整理，确保规范有序。

二、市容环境卫生组

山海关区水泉市场、开发区天山路市场等市场门前车辆乱停乱放，山海关区水泉市场刚刚改造完成，内部菜品摆放还需进一步规范；山海关区刘道庄村、北戴河区大薄荷寨村等城中村、城乡结合部仍然存在电线杂乱、黄土裸露、车辆停放无序及“十乱”现象；部分单位、社区仍然存在卫生死角和乱堆乱放等“十乱”现象。已责成各区主管部门督促各点位周一前整改达标。

三、环境保护组

各点位环保监测数据完整，主要存在点位周边有卫生死角现象，如山海关石河管理处院内卫生环境不达标，存在着乱堆乱放等现象；开发区原管委对面附近厂房有垃圾堆积现象。要求各单位确保检查前整改达标。

四、重点场所卫生组

山海关区嘿牛烤肉无禁烟标识；四季超市门口无防蝇帘；福临门酒店内无防蝇灯。海港区秦海酒店一楼公共卫生间挡板高度不达标；静轩沐浴和金麦娱乐有限公司防蝇灯放置和健康教育宣传栏设置不规范；见福超市禁烟标识和防蝇灯放置不规范。已责成各区和各相关单位对存在问题进行督导整改。

五、食品和生活饮用水安全组

各区上报点位经检查操作间环境整洁有序，“三防”设施完善。抚宁区秦榆食品从业人员健康证缺失，抚宁区剑南大酒店餐厨垃圾渗滤液外溢，山海关区幸福百合餐饮店公示信息不全。已责成区市场监管部门落实整改。

六、公共卫生与医疗服务组

山海关南关街道社区卫生服务中心总体环境较差，设施陈旧，已将该点位调整至海港区北环路社区卫生服务中心。

16日下午5时，市创卫办召开专门会议，听取各组检查结果，要求各区安排专人，针对评估点位发现的问题，立即落实整改，确保6月17日下班前整改达标；对调整的检查点位，要做好技术指导；各评估组陪同人员要与各区密切沟通，科学合理安排行程，各迎检点位要有专人值守，做好档案整理工作，确保高质量通过省爱卫办对我市的技术评估。

主送： 秦皇岛市创建国家卫生城市指挥部第一指挥长、指挥长、各副指挥长。

抄送：各区委、区政府，开发区工委、管委，市直各创卫成员单位主要负责同志,市创卫办各副主任、各区创卫办。

秦皇岛市创建国家卫生城市指挥部办公室 2019年6月16印发